PINFU FoodOps Edge

V2.0 商業化暨投資發展專案計畫書

封閉場域邊緣廚房營運終端（Offline-first Edge SaaS）

童綜合醫院 PoC 驗證 ➜ 科技廠封閉場域移植 ➜ 對外商業化

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 提案單位 | 品富餐飲（PINFU）｜第二事業線：餐飲科技與營運管理產品 |
| 文件版本 | V2.0（董事會／股東審查版） |
| 文件日期 | 2026 年 9 月 28 日 |
| 本次審議事項 | 核准啟動童綜合醫院單櫃 30 天、1,000 張標籤 PoC 驗證 |
| 機密等級 | 內部機密，僅限董事、股東及專案成員閱覽 |

目錄

（於 Word 中按右鍵 ➜「更新功能變數」即可產生頁碼）

閱讀說明｜數據性質標註 本計畫書所有財務與效益數字均分為三類，請於決策時區分： 【實際】來自既有營運資料或已取得報價；【假設】為規劃參數，尚待 PoC 驗證；【目標】為驗收門檻。 未標註【實際】的金額，均不得視為已取得的訂單、營收或淨利。

# 第一章｜專案執行摘要

## 1.1 專案使命

PINFU FoodOps Edge 由 V1.0「內部電子貼標工具」升級為 V2.0「可對外授權的封閉場域邊緣廚房營運終端」。產品核心是讓廚房人員不必手寫、不必心算日期，選擇食材後即可正確列印品保標籤，並在完全無網路的環境下，留下可稽核、可追溯的食品事件紀錄。

## 1.2 五大戰略亮點

| # | 亮點 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Offline-first 邊緣架構 | 所有作業先寫入本機 SQLite；斷網不影響列印與紀錄，Wi‑Fi 僅作選配的同步通道。 |
| 2 | 食品批次家族樹 | 供應商批次 ➜ 分裝 ➜ 解凍 ➜ 使用／報廢完整繼承；參考 GS1 EPCIS 事件模型。 |
| 3 | 既有品保貼欄位相容 | 以統一 7-ELEVEN 品保標籤四欄位為參考範本，降低客戶導入阻力。 |
| 4 | 童綜合醫院 PoC 路徑 | Wi‑Fi 輔助 ➜ 強制斷網 ➜ 全離線模擬，30 天、1,000 張標籤實證。 |
| 5 | 輕資產經常性收入 | 硬體由設備商供應；品富掌握軟體、食安規則與品牌，收取月授權與耗材毛利。 |

## 1.3 本次提請決議

- 核准 FoodOps Edge 列為品富第二事業線，獨立計算損益與管理智慧財產。

- 核准 Phase 0～Phase 2 預算，啟動童綜合醫院單櫃 30 天 PoC。

- 授權專案小組於 PoC 結束後，依第七章 Go / No-Go 標準提報是否進入跨店驗證。

關鍵判斷 品富自用可證明「操作價值」；唯有外部業者願意付費，才能證明「獨立市場價值」。 因此本專案最優先驗證的是：一套 FoodOps 每月為一個櫃位節省的成本，是否穩定高於其月授權費。

# 第二章｜產業痛點與商業機會

## 2.1 封閉場域的極端限制

半導體晶圓廠、光電廠與部分醫療院所，基於資安與營業秘密管理，多半禁止承攬商設備連接外網或廠區內網。市售雲端 SaaS（需持續連線登入、雲端運算效期）在此類場域無法使用，形成明確的市場空白。

## 2.2 人工手寫品保標籤的四大痛點

| 痛點 | 現場狀況 | 營運後果 |
| --- | --- | --- |
| 工時損耗 | 每張標籤需手寫品名、日期並心算期限 | 尖峰時段排擠備料人力 |
| 心算錯誤 | 跨月、跨年、以小時計的效期易算錯 | 食材提前報廢或逾期使用 |
| 批次斷鏈 | 分裝後無法回溯原始供應商批次 | 食安事件無法精準圈定範圍 |
| 稽核風險 | 字跡不清、欄位漏填、補寫不一致 | 稽核記點、罰款、停權風險 |

## 2.3 實體標籤分析：統一 7-ELEVEN 品保標籤

以德克先生提供之現場品保標籤為第一份需求範本（僅作欄位格式參考，非合作或授權關係）。其背後同時管理三種日期，是本系統效期邏輯的核心：

| 欄位 | 用途 | FoodOps 自動化方式 |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 食材或成品名稱 | 由核准之品項主檔選取，禁止自由輸入 |
| 原包裝有效日 | 原廠標示期限（第一效期） | 收貨時登錄，後續事件一律繼承、不可修改 |
| 分裝日期／製造日 | 作業發生時間 | 以終端機時鐘於「按下列印」當下自動記錄 |
| 櫃位使用期限 | 場域內使用期限（第二效期） | 依主管核准 SOP 自動計算，且不得晚於原包裝有效日 |

設計原則：效期封頂 櫃位使用期限 = min（作業時間 + 核准保存時數，原包裝有效日）。 分裝、解凍、補印任何一個動作，都不得延長原本的期限。原包裝有效日已過期的食材，系統應直接阻擋列印。

## 2.4 衍生商業機會：既有企業標籤數位化服務

大型團膳業者不必先接受全新管理制度，可先將其已核准的標籤格式電子化，保留既有欄位與 SOP，從「減少手寫」開始導入；再逐步升級為 FoodOps 智慧標籤模式（增加操作人員、批次 QR Code、事件追溯）。

# 第三章｜產品定位與技術架構

## 3.1 V1.0 現況 vs V2.0 升級

| 維度 | V1.0 現況 | V2.0 升級 |
| --- | --- | --- |
| 產品定位 | 離線食安貼標工具 | 模組化廚房營運終端（可對外授權） |
| 硬體 | 一般電腦＋標籤機 | 標準化整合套件（觸控終端＋標籤機＋耗材） |
| 現場操作 | 手動選擇食材 | 分類快選、快捷備料、批次操作 |
| 食安機制 | 效期計算與巡檢 | 規則引擎（核准版本控管）＋稽核證據＋家族樹追溯 |
| 數據產值 | 庫存與報廢統計 | 成本分析、報廢歸因、需求預測 |
| 商業模式 | 設備與軟體授權 | 設備銷售／租賃＋月授權＋耗材＋企業服務 |

## 3.2 Offline-first ＋ Wi‑Fi Optional 架構

- 核心作業完全離線：收貨、分裝、解凍、補印、巡檢、報廢全部在本機完成。

- 寫入順序固定：事件先以交易方式寫入本機 SQLite（WAL 模式、synchronous=FULL），成功後才送出列印指令。

- Wi‑Fi 僅為選配通道：負責非同步回傳、主管報表、品項與 SOP 更新；網路中斷不得阻擋出餐。

- 無網場域：以加密且具數位簽章的 USB 進行資料匯出與規則更新。

- 規則版本鎖定：終端只能使用已下載且經主管核准的 SOP 版本，每筆事件記錄所用規則版本號。

## 3.3 食品批次家族樹（Lot Genealogy）

| 層級 | 事件 | 繼承規則 |
| --- | --- | --- |
| L0 供應商批次 | 收貨（RECEIVE） | 登錄原包裝有效日、供應商批號、數量 |
| L1 分裝批次 | 分裝（PORTION） | 記錄 parent_lot_id；期限 ≤ 原包裝有效日 |
| L2 處理批次 | 解凍／製備（THAW / PREP） | 期限 ≤ 上一層期限（只能縮短，不能延長） |
| 終端事件 | 使用／報廢（CONSUME / DISCARD） | 記錄數量與原因，供報廢歸因分析 |
| 補印 | REPRINT | 沿用原事件全部時間欄位，reprint_count +1，不產生新期限 |

當供應商某一批次發生異常時，系統可由 L0 向下查出所有分裝品、成品與據點，精準圈定下架範圍。

## 3.4 食安規則引擎

V2.0 以「確定性規則引擎」執行效期計算與防呆，而非生成式 AI：同樣輸入必得同樣輸出，便於稽核與責任歸屬。規則來源分三級並分別註記依據：

- 法規要求（台灣食品衛生相關法規）；

- 客戶／場域契約要求（例如科技廠團膳合約）；

- 品富內部 SOP。美國 FDA Food Code 僅作設計參考，不得直接替代台灣適用規範。

# 第四章｜場域驗證與落地推進計畫

## 4.1 童綜合醫院：第一個真實場域實驗室

| 優勢 | 說明 |
| --- | --- |
| 現成營運環境 | 已有實際營運流程與人員，可直接觀察真實作業 |
| Wi‑Fi 輔助 | 可先做資料回傳、錯誤監控與主管遠端檢視，加速修正 |
| 食材高度共用 | 初估逾 50% 食材與科技廠櫃位相同，品項與標籤模型可直接移植（待正式盤點確認） |

## 4.2 童綜合 vs 科技廠 共用率矩陣（待盤點）

| 比較項目 | 童綜合 | 科技廠 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用品項數 | 待盤點 | 待盤點 | 已整理 56 筆候選品項（26 筆冷凍／冷藏／乾貨＋30 筆蔬菜），待核對 |
| 共用比例 | 目標 ≥50% | 目標 ≥50% | 以正式品項主檔計算 |
| 核心事件 | 收貨、分裝、解凍、報廢 | 收貨、分裝、解凍、報廢 | 共用 |
| 標籤欄位 | 四核心欄位 | 四核心欄位 | 共用 |
| 差異項目 | 醫院特殊要求 | 廠區特殊要求／資安限制 | 個別設定 |

## 4.3 三階段 PoC 驗證路徑（共 30 天）

| 階段 | 天數 | 網路條件 | 驗證重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一：Wi‑Fi 輔助先導 | 第 1–7 天 | Wi‑Fi 開啟 | 流程調校、品項主檔修正、錯誤回傳 |
| 二：強制斷網壓力測試 | 第 8–21 天 | 半日 ➜ 全日 ➜ 連續 3 日斷網 | 斷網建立事件、列印、巡檢、補印不重設期限、恢復後匯出完整 |
| 三：全真無網模擬 | 第 22–30 天 | 完全離線、僅 USB 匯出 | 模擬科技廠條件，累計完成 1,000 張標籤 |

首批範圍：20–30 個高頻品項，涵蓋冷凍、冷藏、乾貨、蔬菜四大分類。

## 4.4 1,000 張標籤驗收標準

| 指標 | 驗收門檻【目標】 | 量測方式 |
| --- | --- | --- |
| 四核心欄位正確率 | 100% | 逐張抽核與事件紀錄比對 |
| 違規展延次數 | 0 次 | 系統檢查：所有期限 ≤ 上層期限 |
| 補印期限重設 | 0 次 | 比對補印與原事件時間欄位 |
| 斷網期間事件遺失 | 0 筆 | 事件序號連續性檢查 |
| USB 標籤機列印成功率 | ≥ 99.5% | 列印成功數 ÷ 列印指令數 |
| 熟練人員單筆操作時間 | ≤ 45 秒（驗收）；≤ 10 秒（快捷模式延伸目標） | 碼表抽測，對照 Phase 0 手寫基準 |

註：V1.0 列印成功率門檻為 99%，V2.0 提高為 99.5%。單筆 10 秒為快捷備料模式之延伸目標，須待 Phase 0 手寫基準工時量測後確認是否可行，不作為本期驗收門檻。

# 第五章｜硬體配置與營運維護

## 5.1 輕資產選型原則

不為產品外觀過早投入模具與專用設備；先以市售標準化硬體組成套件，待驗證通過後再與設備商共同開發整合機。

| 元件 | 建議規格 | 選型重點 |
| --- | --- | --- |
| 觸控終端 | 10.1 吋、IP54 防油防潑水、Windows | 1024×600 以上解析度、戴手套可操作 |
| 標籤機 | 商用 USB 熱感式，支援 TSPL（或 ESC/POS） | 內建繁體中文字型或支援 BIG5 編碼；203 dpi |
| 標籤耗材 | 60 × 40 mm 三防熱感紙，耐冷凍 | 冷凍 −18°C 不脫落、油污環境字跡可辨 |
| 資料媒介 | 加密 USB（僅無網場域） | 數位簽章驗證、設備授權綁定 |

## 5.2 維運與備援機制

- 備品機常駐區域倉，目標 2 小時內到場更換（即插即用、還原最近一次資料備份）。

- 每日自動本機備份；USB 匯入時先驗簽再寫入，防止資料衝突或惡意檔案。

- 故障期間提供紙本備援標籤流程，恢復後補登事件並標註「人工補登」。

- 設備授權採離線授權檔，支援租賃到期停用與換機轉移。

# 第六章｜商業模式與財務效益分析

## 6.1 多元收益引擎

| 收益來源 | 性質 | 計價方式【假設】 |
| --- | --- | --- |
| 設備銷售／租賃 | 一次性或月租 | 每櫃設備銷售毛利 NT$5,000 |
| 軟體月授權 | 經常性（MRR） | 每櫃每月 NT$2,500 |
| 專用標籤耗材 | 經常性 | 每櫃每月耗材毛利 NT$500 |
| 企業加值服務 | 專案 | 標籤數位化、報表客製、稽核輔導 |
| 服務與維護成本 | 經常性支出 | 每櫃每月 NT$600 |

## 6.2 規模敏感度財務試算【假設】

公式：年度經常性貢獻 = 12 × 櫃位數 ×（月授權費 + 月耗材毛利 − 月服務成本）= 12 × 櫃位數 × NT$2,400。

| 項目 | 30 櫃（成熟期） | 100 櫃 | 300 櫃（規模期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 月授權收入 | NT$75,000 | NT$250,000 | NT$750,000 |
| 年軟體授權收入 | NT$900,000 | NT$3,000,000 | NT$9,000,000 |
| 年度經常性貢獻 | NT$864,000 | NT$2,880,000 | NT$8,640,000 |
| 首次設備銷售毛利（一次性） | NT$150,000 | NT$500,000 | NT$1,500,000 |

上表未扣除研發、業務、行政、稅費及初期投資，不得視為公司淨利，亦非已取得之訂單或營收預測。

## 6.3 客戶端 ROI 模型【假設，待 PoC 實測】

| 項目 | 保守情境 | 樂觀情境 |
| --- | --- | --- |
| 每月節省工時價值 | NT$4,500 | NT$6,000 |
| 每月減少食材報廢損失 | NT$6,000 | NT$10,000 |
| 每月總效益 | NT$10,500 | NT$16,000 |
| 每月授權費 | NT$2,500 | NT$2,500 |
| 每月淨效益 | NT$8,000 | NT$13,500 |
| 投資報酬率（淨效益 ÷ 授權費） | 320% | 540% |

數據校正說明 前版大綱記載「投資回報率 400% 以上」，經重算保守情境為 320%，故本版改列 320%–540% 區間。 工時節省不得以「全部列印時間」計算，報廢減少不得以「到期提醒數量」直接推估；兩者均須於 PoC 以「導入前 vs 導入後」對照組實測。

# 第七章｜五階段投資決策關卡

| 階段 | 期程 | 主要工作 | Go / No-Go 標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 現場研究 | 2 週 | 量測手寫貼標基準工時、錯誤率；盤點品項與廠區設備限制 | 取得完整基準數據與正式品項主檔 |
| Phase 1 產品原型 | 4–6 週 | 離線軟體、標籤機整合、效期規則、事件資料庫、家族樹 | 內部測試 200 張標籤零期限錯誤 |
| Phase 2 童綜合實證 | 30 天 | 1,000 張標籤、三階段斷網驗證 | 全數達成 4.4 驗收標準 |
| Phase 3 跨店驗證 | 90 天 | 3 個不同營運環境（含至少 1 個科技廠） | 流程可複製；節省成本 > 月授權費 |
| Phase 4 商業化試銷 | 視 Phase 3 結果 | 設備商合作、外部付費試用客戶 | 至少 1 家品富以外業者簽約付費 |

每一關卡未達標準時，專案小組須提出「修正後重測」或「終止」建議，避免在未驗證前擴大投資。

# 第八章｜組織架構、智慧財產與風險控管

## 8.1 組織運作模式

FoodOps Edge 列為品富第二事業線，獨立損益、獨立 IP 管理，但共用現有櫃位作為測試場域以降低成本；暫不成立新公司，待 Phase 4 驗證外部付費意願後再評估分拆與估值。

## 8.2 智慧財產布局

- 評估申請專利：「多層食品批次期限繼承與封頂約束方法」（須先進行前案檢索，不保證可獲准）。

- 商標：「PINFU FoodOps」「FoodOps Edge」申請註冊。

- 營業秘密：品項規則庫、SOP 規則版本、客戶資料以保密協議及權限控管保護。

- 資料治理：客戶作業數據所有權歸客戶，品富僅能於取得書面授權後進行匿名化分析。

## 8.3 風險應對矩陣

| 風險 | 可能性 | 衝擊 | 應對措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現場人員抗拒新流程 | 中 | 中 | 保留原標籤格式、大按鈕介面、首週駐點教學 |
| 設備油污、潮濕損壞 | 中 | 高 | IP54 終端、備品 2 小時更換、紙本備援流程 |
| 資安抽查不通過 | 中 | 高 | 不連網、USB 驗簽、事件日誌不可竄改、提供資安說明文件 |
| 效期規則設定錯誤 | 低 | 極高 | 主管雙人覆核、規則版本控管、封頂防呆 |
| 標籤中文字型亂碼 | 中 | 中 | Phase 1 實機測試字型與編碼，必要時改以點陣圖列印 |
| 外部市場付費意願不足 | 中 | 高 | Phase 4 前以試用合約驗證，未達標則維持內部工具 |

# 第九章｜結論與股東行動決策建議

FoodOps Edge 以真實品保標籤為起點，解決封閉場域無法使用雲端系統的明確痛點，並以童綜合醫院作為低風險實驗場。本計畫採分階段、有門檻的投資方式，在證明「客戶省下的錢大於授權費」之前，不擴大投入。

## 提請本次會議決議

| # | 決議事項 | 負責人 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核准 FoodOps Edge 為品富第二事業線，獨立計算損益 | 董事會 | 本次會議 |
| 2 | 核准 Phase 0～2 預算並啟動童綜合單櫃 PoC | 專案小組 | 核准後 2 週內啟動 Phase 0 |
| 3 | PoC 結束後提報 Go / No-Go 審查報告 | 專案小組 | Phase 2 結束後 2 週內 |

下一步交付 1. 童綜合正式品項主檔（核對 56 筆候選品項＋實際蔬菜清單）。 2. 產品需求規格書（PRD）V2.0：資料表、事件狀態轉換、權限與離線同步規格。 3. Phase 1 原型程式修正（依附錄 A 審查結果）。

# 附錄 A｜原型程式技術審查（PySide6 + SQLite + TSPL）

針對目前 FoodOps Edge V2.0 原型程式碼（PySide6 介面、SQLite WAL、TSPL 指令產生器）進行審查。整體架構方向正確，但下列問題須於 Phase 1 修正，否則將直接違反 4.4 驗收標準。

| # | 嚴重度 | 問題 | 觸發情境與後果 | 修正方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 | lot_id 僅精確到「分鐘」且為 PRIMARY KEY | 同一分鐘列印第二張標籤 ➜ IntegrityError，列印失敗 | 改為「日期＋機台＋流水號」或 UUID |
| 2 | 高 | 分裝時間在預覽時計算，非列印當下 | 預覽後 30 分鐘才按列印 ➜ 分裝時間與期限提早 30 分鐘 | 按下列印時重新評估規則 |
| 3 | 高 | 原包裝有效日已過期仍可列印 | 期限被封頂為過去時間，標籤照常印出 | 已過期直接阻擋並提示報廢 |
| 4 | 高 | 保存時數可由現場人員自行調整 | 違反「期限依主管核准 SOP」原則 | 時數改由品項規則表帶入，唯讀 |
| 5 | 中 | 缺 parent_lot_id、event_type、rule_version 欄位 | 無法建立家族樹與稽核追溯 | 擴充事件表結構（見 A.2） |
| 6 | 中 | 補印功能未實作（僅有 reprint_count 欄位） | 補印可能重新計算期限 | 補印沿用原事件時間欄位 |
| 7 | 中 | WAL 預設 synchronous=NORMAL | 突然斷電可能遺失最後幾筆交易 | 設定 PRAGMA synchronous=FULL |
| 8 | 中 | 先寫入資料庫、列印結果未回寫 | 印表機失敗時事件存在但無標籤 | 新增 print_status，失敗可重送 |
| 9 | 中 | TSPL 中文字需印表機內建字型與 BIG5 編碼 | 字串以 UTF-8 傳送 ➜ 亂碼 | 以印表機支援之編碼送出位元組並實機驗證 |
| 10 | 低 | 「櫃位使用限」字串（x=30、2 倍高）與 QR Code（x=360）估算可能重疊 | 60×40mm 標籤在 203dpi 約 480×320 點 | 實機列印校正版面座標 |

## A.1 修正後的效期規則核心（示意）

class ExpiredSourceError(Exception): """來源批次已過期，禁止列印""" def evaluate(parent_expiry: datetime, shelf_hours: int, now: datetime): if now >= parent_expiry: raise ExpiredSourceError("來源已過期，請執行報廢作業") calc = now + timedelta(hours=shelf_hours) final = min(calc, parent_expiry) # 效期封頂：只能縮短 return {"event_time": now, "expiry": final, "is_capped": calc > parent_expiry} # 列印按鈕：以「按下當下」時間重新計算，而非沿用預覽快取 def on_print(): result = evaluate(parent_expiry, rule.shelf_hours, datetime.now()) with conn: # 單一交易：寫入成功才送印 lot_id = next_lot_id(conn, device_id) # 例：PF-E01-260928-0001 insert_event(conn, lot_id, result, rule.version) send_to_printer(build_tspl(...))

## A.2 事件資料表建議結構

PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA synchronous=FULL; CREATE TABLE food_lot_events ( event_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- 連續序號，檢查零遺失 lot_id TEXT NOT NULL UNIQUE, parent_lot_id TEXT REFERENCES food_lot_events(lot_id), event_type TEXT NOT NULL CHECK (event_type IN ('RECEIVE','PORTION','THAW','PREP','REPRINT','CONSUME','DISCARD')), item_id TEXT NOT NULL, orig_expiry TEXT NOT NULL, -- ISO 8601，含 +08:00 event_time TEXT NOT NULL, shelf_expiry TEXT NOT NULL CHECK (shelf_expiry <= orig_expiry), rule_version TEXT NOT NULL, operator_id TEXT NOT NULL, device_id TEXT NOT NULL, site_id TEXT NOT NULL, print_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDING', reprint_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, synced_at TEXT );

註：shelf_expiry 與 orig_expiry 必須使用相同的 ISO 8601 格式與時區，字串比較才會等同時間比較。